## Planning MEDIASSUR v1.0
Phase / activités | MARS--S1-AVR | [6 empty] | S2-AVR | [6 empty] | S3-AVR | [6 empty] | S4-AVR | [6 empty] | AVR--S1-MAI | [6 empty] | S4-MAI
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Cadrage & Conception
Cadrage (révision planning, revue prérequis, etc.)
Conception générale (spécifications fonctionnelles, maquettes, architecture, etc.)
DEVELOPPEMENT
Installation et configuration des environnements de DEV (serveurs, bases de données, middleware)
Développement des interfaces utilisateur
Développement de la logique métiers (gestion de fichiers, impressions par lot, reporting, paramétrages)
Tests de recette
Déploiement
Installation et configuration des environnements de PROD & Mise en production
Formation et transfert de compétences
Mise en service
Atelier 1 :
Cadrage
Jalon
Atelier
Livrable
Atelier 3 :
Recette métier
Atelier 2 :
Etat d'avancement